PROJEKT DIGITALIZACJI STARODRUKÓW

- Efekt końcowy

Przewrotnie dałam go na początku – ważne jest żebyś przy prowadzeniu tego projektu miała wizję tego, jaki ma być jego efekt końcowy. Trzeba to zrobić na początku, by później uniknąć dorabiania na szybko funkcjonalności i grafik. W czasie warsztatu rozmawialiśmy o funkcjonalności tego portalu, opcjach wyszukiwania – to punkty wyjścia, które pomogą Ci przygotować opis tego jak ten portal na koniec ma działać i jak ma wyglądać. Ważne jest żeby wszystkie osoby zaangażowane w ten projekt i decyzyjne były świadome tego opisu i się z nim zgadzały. Chodzi o to, by uniknąć komentarzy: „ale myślałam, że to będzie działało/wyglądało inaczej”.

- Trójkąt odpowiedzialności

Na warsztacie wasz trójkąt odpowiedzialności rozpisałam między Centrum Cyfrowym – muzeum – developerami. Pamiętaj jednak, że to CC zatrudnia developerów więc to Wy bierzecie odpowiedzialność za ich pracę.

Ustaliliśmy, że w całym projekcie Radek Czajka powinien pełnić rolę lidera IT. Zadania jakie mieszczą się w tej roli:

- Bieżący kontakt z developerami

- Weryfikacja pracy developerów

- Konsultacje w sprawie deadlinów i wycen czasowych

- Recenzja dokumentacji, którą otrzymasz od developerów

- Proces migracji danych – zakładam, że będziesz potrzebować tutaj wsparcia Radka. Możliwe, że muzeum zaproponuje jakiś scenariusz migracji starodruków – Radek powinien go zweryfikować. Przy czym nie możesz oczekiwać od Radka, że przeprowadzi sam proces migracji (ale jakby to zrobił, to byłoby super).  Jego rola byłaby raczej nadzorcza.

Radek musi mieć możliwość zapoznania się z oczekiwanym przez Ciebie efektem końcowym. Powinien mieć też czas na wniesienie ewentualnych uwag oraz propozycji.

Jesteś koordynatorką tego projektu więc musisz trzymać kontrolę nad całością zadań i procesów. Ważne jest więc ustalenie z Radkiem gdzie kończy się jego odpowiedzialność, a zaczyna twoja.

- Ustalenie procesów, deadlinów, kwestia osób decyzyjnych, zasad komunikacji.

  - Ustalenie osób decyzyjnych - czyli osób, które na koniec podpisują papiery i akceptują projekt. Ustalenie tych osób i zasad komunikacji z nimi pomoże przy ustalaniu deadlinów i zasad wprowadzania poprawek.

Przykład:

Serwis ma zostać oddany do 2 lutego. Developerzy oddają serwis 30 stycznia – Radek weryfikuje, że jest ok., Ty weryfikujesz, że wszystko jest ok. Developerzy chcą zamykać projekt. Okazuje się, jednak że dyrektor muzeum chce zgłosić uwagi, ale do 14 lutego jest na urlopie więc zrobi to dopiero po powrocie.

Kwestia zgłaszania uwag do serwisu powinna się pojawić przy ustalaniu odpowiedzialności – jeżeli muzeum ma mieć taką możliwość trzeba ustalić kto je zgłasza, w jakich terminach.

  - Ustalenie procesów – procesem może być na przykład proces migracji danych, wprowadzania poprawek. Można też je określić jako milestone projektu: migracja danych to duże zadanie, które jest niewątpliwie milestonem dla projektu. Ale by móc nim sprawnie zarządzać  powinno się je rozpisać na mniejsze zadania/etapy.

Przykładowe podzadania dla procesów migracji*:

- Przygotowanie bazy danych do zaimportowania

- Rozpisanie scenariusza/zasad migracji i jej akceptacja (ustalenie pól, które będą migrowane; plików)

- Przygotowanie metody migracji (praca developerska)

- Przeprowadzenie testowej migracji

- Weryfikacja testowej migracji

- Przeprowadzenie właściwej migracji

*możliwe, że w Waszym projekcie te zadania będą inne. Ale Radek w ramach swojej roli powinien pomóc Ci rozpisać te zadania. Przy czym, rozpisywanie zadań powinniście robić wspólnie, bo z każdym procesem będą powiązane zadania typowo koordynacyjne np.: ustawienie spotkania, które raczej nie będą leżeć w zakresie odpowiedzialności Radka. Schemat może być taki:

- Rozpisujesz wspólnie z Radkiem listę zadań.

- Mając listę zadań, ustalacie podział obowiązków.

- Realizujesz swoje zadania, ale kontrolujesz też co się dzieje z pozostałymi zadaniami, deadlinami i w ten sposób kontrolujesz cały proces.

  - Deadliny – przy rozpisywaniu deadlinów pamiętaj o zarezerwowaniu czasu na testy i wprowadzenie poprawek do systemu.

- Lista ToDo

  - Uzupełnieniem tej notatki jest tabelka ToDo, która być może będzie dla Ciebie pomocna. Rozpisuję w niej zadania, deadliny, priorytety, zaznaczam jacy partnerzy są powiązani z danym zadaniem. Statusy moich zadań mogą być następujące:

      - Open (czyli jeszcze do zrobienia)

      - Pending (w trakcie realizacji)

      - Reopen (wprowadzane są poprawki)

      - Waiting for customer (czyli czekam aż mi klient dośle uwagi, materiały. W Waszym przypadku klientem jest w pewnym sensie muzeum)

      - To review (czekam na uwagi, niekoniecznie od klienta)

      - Completed

- Migracja danych

O migracji danych dużo rozmawialiśmy na warsztacie, ale chyba nie padły poniższe pytania:

1.Czy będziecie robić tylko raz migracje (muzeum przekaże kompletną bazę danych do zmigrowania)?

2. Czy migracje trzeba będzie cyklicznie powtarzać (muzeum systematycznie będzie uzupełniać swoją bazę danych)? Jeżeli prawdziwy okaże się ten drugi scenariusz, to będzie potrzebna taka funkcjonalność (metoda migracji), która wykluczy powstawanie dubli. Na przykład metoda migracji będzie pozwalała na domigrowywanie według daty dodania.

- „Maintenance”, czyli kto to będzie odpowiedzialny za utrzymanie serwisu.

Rozmawialiśmy o tym na warsztacie. Centrum Cyfrowe musi zabezpieczyć na wypadek, gdyby nagle po roku muzeum przestało chcieć wspierać ten projekt i wyłączyło serwery. Zakładamy, że tak nie będzie ale…

Z tym podpunktem wiążą się też takie pytania jak:

- Co w sytuacji, gdy muzeum będzie chciało coś domigrować, dodać nową funkcjonalność.

- Co w sytuacji, gdy po pół roku wyjdzie jakiś bug (coś przestanie działać). Umowa gwarancyjna od Waszych developerów powinna mieć tu zastosowanie.